## Suivi de projet FormaGreen
PROJET FORMAGREEN
|  |  |  | LIVRABLE(S) |  |  |  | COÛT / HEURES
À RISQUE | STATUT | PRIORITÉ | ÉCHÉANCE | TÂCHE | DESCRIPTION | ATTRIBUÉE À | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES MIS | STATUT CLÉ | PRIORITÉ CLÉ
|  |  |  | FORMAGREEN |  |  | 100% |  |  | Non commencée | Élevée
| Terminée | Élevée | 2021-08-28 | Analyse du besoin |  | Serge Bogo | 100% |  |  | En cours | Moyenne
| Terminée | Élevée | 2021-08-28 | Conception de la BDD (Diagrammes, Designing) |  | Serge Bogo | 100% |  |  | Terminée | Faible
| Terminée | Élevée | 2021-08-28 | Analyse des choix technologiques |  | Serge Bogo | 100% |  |  | En attente
| Terminée | Élevée | 2021-08-28 | Installation outils de Dev |  | Serge Bogo | 100% |  |  | En retard
| Terminée | Élevée | 2021-08-28 | Découpage des tâches |  | Serge Bogo | 100%
FORMAGREEN
| Terminée | Élevée | 2021-08-30 | Création des entitiés |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-08-30 | Génération de la BDD |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-08-30 | Gestion de l'Authentification |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-08-30 | Ajout CRUD Utilisateur |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée |  |  | FORMAGREEN
| Terminée | Moyenne | 2021-09-01 | Choix du template pour IHM |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-09-01 | Implémentation Espace Admin |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-03 | Gestion de la connexion/deconnexion administrateur |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Faible | 2021-09-04 | Setting du sidebar et du navbar |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Faible | 2021-09-05 | Ajout du tracking du menu actif |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Faible | 2021-09-04 | Refacto skeleton template de base |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-09-05 | Ajout create volunteer and structure member |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-09-06 | Show list member table |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-09-07 | Ajout crud partnerships |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-09-08 | Ajout de la forming structure |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Moyenne | 2021-09-09 | Ajout du crud pour les souscriptions |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-09 | Ajout gestion du qrcode |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-09 | Ajout affichage green area sur la carte |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-09 | Styling member & qrcode showing |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-09 | Lecture Qr Code |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-09 | Admin ajout CRUD Utilisateur |  | Serge Bogo | 100%
| Terminée | Élevée | 2021-09-09 | Admin Batch Mise à jour validité des souscriptions |  | Serge Bogo | 100%
| En cours | Faible | 2021-09-12 | Admin : Import membre depuis fichier excel |  | Serge Bogo | 30%
| En cours | Faible | 2021-09-12 | Admin: Lancer archivage manuel |  | Serge Bogo | 90%