## Suivi de projet
PROJET FORMAGREEN
|  |  |  | LIVRABLE(S) |  |  | DES PROJETS |  | COÛT / HEURES
À RISQUE | STATUT | PRIORITÉ | ÉCHÉANCE | TÂCHE | DESCRIPTION | ATTRIBUÉE À | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES ESTIMÉES | HEURES RÉELLES | STATUT CLÉ | PRIORITÉ CLÉ
|  |  |  | NOM DU PROJET |  |  |  | 44% |  |  |  | Non commencée | Élevée
| Terminée | Élevée |  | Analyse du besoin |  | Serge Bogo |  | 100% |  |  |  | En cours | Moyenne
| Terminée | Élevée |  | Conception de la BDD (Diagrammes, Designing) |  | Serge Bogo |  | 80% |  |  |  | Terminée | Faible
| Terminée | Élevée |  | Analyse des choix technologiques |  | Serge Bogo |  | 30% |  |  |  | En attente
| Terminée | Élevée |  | Installation outils de Dev |  | Serge Bogo |  | 0% |  |  |  | En retard
| Terminée | Élevée |  | Découpage des tâches |  | Serge Bogo |  | 10%
NOM DU PROJET
| Terminée | Élevée |  | Création des entitiés |  | Serge Bogo
| Terminée | Élevée |  | Génération de la BDD |  | Serge Bogo
| Terminée | Moyenne |  | Gestion de l'Authentification |  | Serge Bogo
| Terminée | Moyenne |  | Ajout CRUD Utilisateur |  | Serge Bogo
| Terminée |  |  | NOM DU PROJET
| Terminée | Faible |  | Choix du template pour IHM
| Terminée | Faible |  | Implémentation espace admin
| Terminée | Faible |  | Zoning du base template
Tâche 4
Tâche 5

## Suivi de projet - VIDE
MODÈLE DE SUIVI DE PROJET
|  |  |  | LIVRABLE(S) |  |  | DES PROJETS |  | COÛT / HEURES
À RISQUE | STATUT | PRIORITÉ | ÉCHÉANCE | TÂCHE | DESCRIPTION | ATTRIBUÉE À | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES ESTIMÉES | HEURES RÉELLES | STATUT CLÉ | PRIORITÉ CLÉ
|  |  |  | NOM DU PROJET |  |  |  | 82% |  |  |  | Non commencée | Élevée
[8 empty] | 100% |  |  |  | En cours | Moyenne
[8 empty] | 100% |  |  |  | Terminée | Faible
[8 empty] | 100% |  |  |  | En attente
[8 empty] | 100% |  |  |  | En retard
10%

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.